Отчет о реализации муниципальной программы

«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения

муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг."

за 2015 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг."  принята Администрацией МО «Граховский район» от 27.06.2014 года № 349 (в редакции от 30 марта 2015 года № 209).

На реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования «Граховский район» предусмотрено и израсходовано 314.0  тыс. рублей.

В результате реализации программы в 2015 году:

- Увеличение доли населения, систематически-занимающихся физической культурой и спортом до 8 %

- Увеличение количества спортивных мероприятий с 22 до 25, с привлечением пенсионеров..

- Повышение информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза - ежеквартально в СМИ выходила информация.

В течение 2015 года осмотрено 1641 (1384человек в 2014 г.) человек или 100  % от запланированного объема.

В целом эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается как удовлетворительная, достигнуты основные цели и задачи программы.  Почти  все  запланированные  мероприятия по программе были выполнены.

Подпрограмма № 1 "Создание условий для развития физической культуры и спорта"

Физкультурно-массовая и спортивная работа велась согласно республиканскому и районному календарному плану соревнований.   В 2015 году  проведено 25 районных соревнования (в 2014- 22 сорев.), общий охват составил 1680 участников, что на 131 человека больше, чем в прошлом году.

На проведение  спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря в 2015 году из местного бюджета выделено 314 000 руб.,  в прошлом году - 302  тыс. руб. В  районной Спартакиаде 2015 года приняла участие  21 команда (в 2014- 19). Несмотря на увеличение количества команд, участие некоторых имело разовый характер. В 2015 году  продолжена работа по развитию канатного спорта.  Начата работа по развитию нового для нашего района вида спорта – дзюдо. Впервые  проведена районная Спартакиада пенсионеров и впервые сборная команда пенсионеров приняла участие в Республиканской спартакиаде пенсионеров (в составе 12 человек), заняв 15 место из 24 команд среди районов республики.

Начата работа по  разработке нормативной документации  по ГТО: разработан План по внедрению ГТО на территории Граховского района, Положение о центре тестирования. В спортивном зале ДЮСШ «Юность» оформлен информационный стенд по ГТО с нормативами всех возрастных ступеней. По итогам статистических наблюдений в 2015 году количество спортивных сооружений уменьшилось на 4 (было 39, стало - 35:  из них- 11 спортивных залов и 22 плоскостных сооружения.) в связи с тем, что они не соответствуют требованиям.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы  составляет 0,55 %, показатель  ниже ожидаемого результата. Прежде всего это связано с тем, что невозможно подготовить кандидатов в мастера спорта за 1 год, а так же штатная численность тренеров в ДЮСШ «Юность» ежегодно остаётся неизменной, т. е. в программе неверно подобран целевой показатель (индикатор). Население не имело возможности сдать  нормы комплекса ГТО,  так как  Центр тестирования создан только в конце года, спортивное оборудование поступило  в 2016 году.

Подпрограмма № 2 " Создание условий для оказания медицинской помощи населению,

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

БУЗ УР  "Граховская РБ МЗ УР" обслуживает население численностью 8544 (в 2014 г - 8743) человек. Лечебно-профилактическая работа в Граховском районе с 01.01.2015 г. осуществлялась больницей на 49 коек круглосуточного пребывания, 15 коек дневного пребывания, поликлиникой на 200 посещений в смену и 25 ФАП-ами.  С 01.04.2015г стационарная помощь с круглосуточным пребыванием оказывается на 41 койке. С 01.10.2015 года закрыт Русскокуюкский ФАП. В больнице работает 23 врача, 104  медицинских работников со средним  образованием.

План койко-дней койками круглосуточного пребывания выполнен на 99,1%,   пролечено больных 1475 человек.  План  койко-дней   койками дневного пребывания  выполнен -  на 97,1%, пролечено больных 425 . По итогам проведенного анализа выявлено, что средняя длительность пребывания на койке круглосуточного пребывания составил 9,3 дня, на стационарзамещающих койках- 11,6 дней, что соответствует установленным значениям целевых показателей.  Общий план посещений поликлиникой  за 12 месяцев выполнен на 130%;  план посещений по ОМС выполнен  на 98%. Велась диспансеризация  определенных групп  взрослого населения. План диспансеризации в 2015 году составляет 1640 человек и  выполнен на 100%.

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________   Н.Б. Иванова

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг." |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | % исполнения плана на 2015 год | Темп роста (снижения) к уровню 2014 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за 2014 год | План на 2015 год | Факт за 2015 год |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020гг." |
| 04 | 1 |  | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |
|  |  | 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,4 | 30,4 | 19,9 | 65,4 | 75 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличивается незначительно, так как большая часть взрослого населения работает на территории Республики Татарстан |
|  |  | 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 3,3 | 8,3 | 3,7 | 44,5 | 112 | Отсутствие ставок по работе с лицами, ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
|  |  | 3 | Количество штатных работников физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения ДЮСШ "Юность" | Чел. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | Штатное расписание утверждается Министерством образования и науки УР |
|  |  | 4 | Количество спортсменов, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта | Чел | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | Многолетнее отсутствие спортсменов, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта в ДЮСШ «Юность» |
|  |  | 5 | Количество населения, сдавшего нормы комплекса ГТО | Чел. | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | Только в конце года создан Центр тестирования и определены его специалисты |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма " Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
|  |  | 1 | Смертность от всех причин | На 1тыс. нас. | 16 | 12,4 | 16 | 77 | 100 |  |
|  |  | 2 | Младенческая смертность | На 1тыс. нас | 0 | 8,8 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 3 | Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. нас. | 647,8 | 671 | 725,7 | 92,5 | 89,3 |  |
|  |  | 4 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | На 100тыс.нас | 196,7 | 166,5 | 210,7 | 79,0 | 93,3 |  |
|  |  | 5 | Смертность от туберкулеза | На 100тыс.нас | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Охват диспансеризацией взрослого населения | % | 84,3 | 85,5 | 100 | 116,9 | 118,6 |  |
|  |  | 8 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза | % | 45 | 50 | 55 | 110 | 122,2 |  |
|  |  | 9 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака | % | 55 | 60 | 60 | 100 | 109 |  |
|  |  | 10 | Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 11 | Охват профилактическими осмотрами на туберкулез | % | 96,7 | 97 | 101,3 | 104,4 | 104,7 |  |
|  |  | 12 | Смертность от самоубийств * | На 100тыс.нас | 127,3 | 39,9 | 70,2 | 56,8 | 181,3 |  |
|  |  | 13 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР "Граховская РБ МЗ УР" | % | 0 | 60 | 50 | 83,3 | 100 |  |
|  |  | 14 | Доля аккредитованных медицинских и фамацевтических специалистов | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |

Исполнитель:

Муканова Е.Д.

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________   Н.Б. Иванова

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2015 год

«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг."

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |
| 04 | 1 | 01 |  | Проведение комплексной спартакиады среди организаций, предприятий райцентра и муниципальных образований Организация и проведение районных зимних и летних сельских спортивных игр. | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Увеличение численности занимающихся среди рабочей молодежи | В Спартакиаде среди организаций, предприятий райцентра и муниципальных образований приняло участие 21 команда, что на 2 больше, чем в прошлом году. | Уменьшилось количество участников в районных зимних и летних сельских спортивных играх в связи с тем, что большее количество рабочей молодёжи работает в Республике Татарстан |
| 04 | 1 | 02 |  | Проведение спартакиад среди детских садов | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста | Ежегодно Граховский район предоставляет документы на участие в Республиканской Спартакиаде «Малыши открывают спорт» в Минспорт УР | Ежегодно в Республиканской Спартакиаде «Малыши открывают спорт» принимает участие только Граховский детский сад |
| 04 | 1 | 03 |  | Организация и проведение районных соревнований по видам спорта; Организация и проведение районных массовых спортивных праздников | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Граховском районе | Все запланированные мероприятия на 2015 год проведены, так же неоднократно команды Граховского района дополнительно выезжали на товарищеские встречи по волейболу в соседние районы | Недостаточное финансирование на выезды, отсутствие автобуса в администрации |
| 04 | 1 | 04 |  | Проведение учебно – тренировочных сборов для подготовки к зимним и летним сельским спортивным играм | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Достойное выступление команды Граховского района на республиканских летних и зимних сельских спортивных играх | Улучшение спортивных результатов на Республиканских зимних сельских спортивных играх (было -25 место, стало-22) | Отсутствие тренеров по всем видам спорта для взрослого населения. |
| 04 | 1 | 05 |  | Участие в зональных отборочных соревнованиях на финал республиканских летних и зимних сельских спортивных игр | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Достойное выступление команды Граховского района на республиканских летних и зимних сельских спортивных игра | Значительное улучшение спортивных результатов на отборочных соревнованиях по шашкам и баскетболу среди мужских и женских команд | Недостаточное финансирование на выезды, отсутствие баскетбольной формы |
| 04 | 1 | 06 |  | Участие в республиканских зимних и летних сельских спортивных играх | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение спортивного мастерства среди спортсменов | Улучшение спортивных результатов на Республиканских зимних сельских спортивных играх (было -25 место, стало-22) | Отсутствие лыжного инвентаря и летней парадной формы при формировании сборной команды на республиканские летние и зимние сельские спортивные игры |
| 04 | 1 | 07 |  | Участие в чемпионатах и кубках УР по видам спорта и в республиканских соревнованиях по видам спорта | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение спортивного мастерства среди спортсменов | Участие в чемпионате УР по перетягиванию каната в с. Завьялово – 2 первых места в лёгком и тяжёлом весе. | Отсутствие тренеров по многим видам спорта для взрослого населения, и недостаточное финансирование на выезды |
| 04 | 1 | 08 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Увеличение численности занимающихся среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно в рамках дня инвалидов проводится соревнование по шашкам среди взрослого и детского населения | Отсутствие тренеров и специализированных мест для проведения соревнований |
| 04 | 1 | 09 |  | Присвоение спортивных разрядов спортсменам; присвоение званий тренерам; присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение спортивного мастерства и повышение квалификации спортивного судьи. Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | Присвоение спортивных разрядов наблюдается только среди воспитанников ДЮСШ «Юность» | За последние 5 лет ни одного кандидата в мастера спорта как среди юношеского, так и среди взрослого населения |
| 04 | 1 | 10 |  | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение знаний в области физической культуры и спорта | Три специалиста Центра тестирования прошли переподготовку на курсах в г. Ижевске. Учителя физической культуры и тренеры проходят переподготовку в рамках аттестации. | Оплата хороших курсов повышения квалификации очень высокая и по этой причине не доступна. |
| 04 | 1 | 11 |  | Приобретение парадной летней и зимней формы | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение знаний в области физической культуры и спорта | Зимняя парадная форма для команды имеется | Летняя парадная форма старая и в недостаточном количестве. |
| 04 | 1 | 12 |  | Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение спортивной соревновательной и тренировочной формы по видам спорта и спортивной обуви | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год |  |  |  |
| 04 | 1 | 13 |  | Премирование спортсменов за достигнутые успехи в период проведения республиканских зимних и летних сельских спортивных игр и большой личный вклад в развитие массовой физкультуры и спорта в районе | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Улучшение материально – технической базы спорта | По премированию спортсменов за достигнутые успехи республиканских зимних и летних сельских спортивных играх разработано Положение, согласно которому выплачивается денежное вознаграждение. | по премированию проблем нет |
| 04 | 1 | 14 |  | Премирование тренеров, подготовивших спортсменов для участия в отборочных и финальных соревнованиях республиканских зимних и летних сельских спортивных играх | Сектор по делам молодёжи и спорта, Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Стимулирование спортсменов |  | Положение по премированию тренеров, подготовивших спортсменов для участия в отборочных и финальных соревнованиях республиканских зимних и летних сельских спортивных играх не разработано |
|  |  |  |  | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний: - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября); - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря); - ко Всемирному Дню без табачного дыма (31 мая) и другие БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР», сектор по делам молодежи спорту Управление образования Администрации МО «Граховский район» | БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР», сектор по делам молодежи спорту Управление образования Администрации МО «Граховский район» |  |  |  | Все перечисленные акции в течение года проведены в запланированные сроки | Отсутствие наглядного и раздаточного материала (плакатов, памяток) |
|  |  |  |  | Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| 04 | 2 | 1 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению | Администрация МО «Граховский район» |  |  | снижение смертности от всех причин до 15,00 на 1000 чел. населения к концу 2020 года; увеличение охвата диспансеризацией взрослого населения до 98 %; повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя, наркотиков и табака до 75 %; | Специалистами районной больницы проводится санитарно- просветительная работа среди населения в форме бесед на приеме у врача, проведено 70 лекций, выпущено 18 санбюллетней, в районной газете «Сельская новь» размещено 4 информационных материала, проведено 11 выступлений по местному радио. |  |
| 04 | 2 | 2 |  | Формирование банкам данных о наличии вакантных мест в БУЗ "Граховская районная больница МЗ УР", посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в район | БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР» |  |  | привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР»; Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения | С целью привлечения молодых специалистов для работы в районной больнице выпускникам СОШ, желающим получить диплом врача выдается целевое направление в ИГМА. 2014 году выдано 2 направления, в 2015 году- желающих воспользоваться обучиться в рамках целевой подготовки не было. После окончания ИГМА в 2015 году на работу прибыли 2 молодых специалиста, один из которых - поступил по целевой подготовке. |  |
| 04 | 2 | 3 |  | Обеспечение граждан на территории МО «Граховский район» доступной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи | Администрация МО «Граховский район» БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2015 год | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза до 95 % ; повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака до 75 %; | НА официальном сайте РБ размещается информация для населения на различную медицинскую тематику. В поликлинике районной больницы работает кабинет медицинской профилактики созданы и работают «Школа АГ», «Школа молодой матери», «Школа для беременных». Проведено 142 занятия, количество слушателей- 513.Обучено основам здорового образа жизни -2052 человек. |  |
| 04 | 2 | 4 |  | Проведение профилактических мероприятий, акций, фестивалей, в частности для подростков и молодежи, против алкоголизма, наркомании и табакокурения: - Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» - Участие в республиканской межведомственной профилактической акции «Эстафета волонтеров» «Молодежь против наркотиков» -месячник « Удмуртия за здоровое будущее! , посвященный Международному Дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконному обороту -Всероссийская межведомственная комплексная профилактическая акция «Дети России» -Районный фестиваль волонтерских отрядов «Мы-вместе!» - Районная акция «Альтернатива», «Мы за жизнь и др. | Администрация МО «Граховский район» , МЦ «Меркурий», КЦСОН, Управление культуры и межнациональных отношений», БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2015 год | Распространенность потребления табака, алкоголя, наркотиков среди взрослого населения снизится на 5%; смертность от самоубийств снизится до 50 на 100 тыс. населения | При проведении профилактических акций в МЦ «Меркурий» увеличилось количество участников в связи с применением новых форм работы с волонтёрами и привлечением лиц, состоящих на различных видах учёта. Отсутствие молодежи в возрасте 14-30 лет, зарегистрированной с диагнозом «наркомания». | Недостаточное финансирование проводимых мероприятий |
| 04 | 2 | 5 |  | Оздоровление детей на условиях софинансирования в пришкольных лагерях | Управление образования Администрации МО «Граховский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Профилактика заболеваемости детей | Всего оздоровлено 580 детей в пришкольных лагерях и |  |
| 04 | 2 | 6 |  | Барьерная и акарицидная обработка территории пришкольных лагерей и массовых мероприятий, прилегающих к лесной зоне | Администрации МО «Граховский район» Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Профилактика природно-очаговых инфекций | В июне об ребенка в загородных лагеряхработана Лебедевская роща общей площадью 3 га. | Из – за недостаток финансирования не все территории прилегающие к лесной зоне обработаны |
| 04 | 2 | 7 |  | Разработка, изготовление и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике наркотических и других психоактивных веществ, а также заболеваний | БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР», Сектор по делам молодежи и спорта, МЦ «Меркурий» | 2015-2017 годы | 2015 год | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза до 95 % ; повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя, наркотических веществ и табака до 75 %; | Увеличилось количество и улучшилось качество памяток и буклетов по ЗОЖ , отмечается их более глубокое содержание | Недостаточное финансирование для изготовления плакатов для распространения в общественных местах. |
| 04 | 2 | 8 |  | Публикации статей в районной газете «Сельская новь» по ЗОЖ, профилактике алкоголизма, наркомании, психоактивных веществ, а также инфекционных и неинфекционных заболеваний | Главный редактор газеты «Сельская жизнь» , сектор по делам молодежи и спорта, МЦ «Меркурий», РУО БУЗ УР «Граховская районная больница МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2015 год | Санитарно-гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ среди населения; повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя, наркотиков и табака | Сектором по делам молодёжи спорта в течение года опубликовано 30 статей в районной газете «Сельская новь» и организовано 13 выступлений по радио о проведённых спортивных мероприятиях и ЗОЖ. |  |
| 04 | 2 | 9 |  | Работа «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | БУЗ УР «Граховская районная больница МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2015 год | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза до 95 % ; повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака до 75 %; | В поликлинике районной больницы работает кабинет медицинской профилактики созданы и работают «Школа АГ», «Школа молодой матери», «Школа для беременных». Проведено 142 занятия, количество слушателей- 513.Обучено основам здорового образа жизни -2052 человек. | - |
| 04 | 2 | 10 |  | Организация взаимодействия с БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР», руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО «Граховский район» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация МО «Граховский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Увеличение охвата диспансеризацией взрослого населения до 98 %; | С целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний проводится диспансеризация взрослого населения. В 2015 году диспансеризацию прошли 1640 человек. План выполнен на 100%.По результатам диспансеризации проводится дальнейшая работа по обследованию и лечению пациентов, с первые выявленными заболеваниями, с имеющимися хр. заболеваниями. |  |
| 04 | 2 | 11 |  | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний: - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); - к Международному Дню без табака (31 мая); -к Международному Дню борьбы с употреблением наркотиков(26 июня) -Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря); - ко Всемирному Дню отказа от курения (16 ноября) и другие | БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР» сектор по делам молодежи спорту Управление образования Администрации МО «Граховский район». МЦ «Меркурий», Центр социального обслуживания | 2015-2020 годы | 2015 год | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза до 95 % ; повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя, наркотиков и табака до 75 %; | Все перечисленные акции проведены совместно со всеми субъектами профилактики. | Недостаточное финансирование при подготовке всех вышеперечисленных акций |
| 04 | 2 | 12 |  | Проведение тематических бесед, лекций, круглых столов по формированию ЗОЖ, о вреде курения и употребления алкоголя, наркотиков, в том числе курительных смесей, спайсов | Сектор по делам молодежи и спорта, МЦ «Меркурий» , Управление образования ,БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР» отдел по делам семьи | 2015-2020 годы | 2015 год | Улучшение качества жизни | В связи с применением новых форм при проведении тематических бесед, наблюдается активность слушателей. | Недостаточное финансирование при подготовке мероприятий, низкая активность лиц, состоящих в группе «риска». |
| 04 | 2 | 13 |  | Проведение бесед, лекций для различных групп населения по профилактике употребления психоактивными веществами и профилактике ВИЧ-инфекции, показ видеофильмов по соответствующей тематике | БУЗ УР «Граховская РБ МЗ УР»,Сектор по делам молодежи и спорта, МЦ «Меркурий», Отделение полиции «Граховское» | 2015-2020 годы | 2015 год | Активизация профилактической работы среди всех групп населения, снижение употребления населением психоактивными веществами до 75 % |  |  |
| 04 | 2 | 14 |  | Оказание содействия развитию волонтерского движения в районе | Сектор по делам молодежи и спорта, управление образования, МЦ «Меркурий» | 2015-2020 годы | 2015 год | Активизация профилактической работы среди подростков и молодежи, повышения качества работы волонтеров | В 2015 году применены новые формы работы с волонтёрскими отрядами, что способствовало увеличению количества волонтёров. Впервые проведена межведомственная профилактическая акция «Эстафета волонтёров» под девизом «Молодёжь против наркотиков». Активизировалась работа внутри отрядов. | Недостаточное финансирование для выездов, для приобретения единой формы. |
| 04 | 2 | 15 |  | Обучение социальных педагогов, классных руководителей, педагогов школ, заместителей директоров школ по воспитательной работе, специалистов по работе с молодежью по вопросам профилактики употребления психоактивными веществами | Управление образования, школы района, МЦ «Меркурий» | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение квалификации специалистов, достижение раннего выявления употребления ПАВ в образовательных учреждениях |  |  |
|  |  |  |  | Проведение ежегодной межведомственной оперативно-профилактической операции «МАК» | Отделение полиции «Граховское», главы поселений, администрация МО «Граховский район» |  |  | Сокращение количества преступлений, связанных с употреблением психоактивных веществ,выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков,информированность населения | Сотрудниками отделения полиции были проведены рабочие встречи с руководителями муниципальных образований района, на которых обсуждены вопросы координации совместных действий по выявлению и уничтожению мест произрастания наркосодержащих растений. Участковыми уполномоченными полиции и инспектором по делам несовершеннолетних проведены встречи с представителями администраций, с трудовыми, учебными коллективами, на которых разъяснялись требования действующего законодательства о запрете культивирования мака и конопли, установленной ответственности за правонарушения. |  |
| 04 | 2 | 16 |  | Выявление подростков, допускающих немедицинское употребление наркотических веществ и лиц, вовлекающих их в противоправную деятельность , а также лиц, занимающихся сбытом наркотиков, содержанием притонов | Отделение полиции «Граховское», КДН, образовательные учреждения, КЦСОН |  |  | Сокращение правонарушений и преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ, в том числе курительных смесей, спайсов | Не выявлено |  |
| 04 | 2 | 17 |  | Проведение соцопросов, анкетирований, тестирований среди различных групп населения по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании | МЦ «Меркурий», КЦСОН |  |  |  | При проведении анкетирований выявлены факты употребления психоактивных веществ, в следствие чего проведены классные часы, беседы. | При анкетированиях не всегда отражена реальная действительность. |
| 04 | 2 | 18 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров детей в образовательных учреждениях для определения факторов, провоцирующих развитие аддиктивного поведения | БУЗ УР «Граховская РБ МЗ УР» |  |  |  | Для определения факторов, провоцирующих развитие аддиктивного поведения врачом психиатром РБ ежегодно осматриваются дети декретированных возрастов-3г,7л.,10,14,15,16 лет. При подозрении на развитие этих факторов дети берутся на учет под наблюдение врача- психиатра, педагогического коллектива, родителей |  |

Исполнитель:

Начальник сектора по делам молодёжи и спорта                                                                                                                              Кобелева Н.А.

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________   Н.Б. Иванова

Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг." |  |
| --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | % исполнения к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  | В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |

Исполнитель:

Начальник сектора по делам молодёжи и спорта                                                                                                                              Кобелева Н.А.

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________   Н.Б. Иванова

Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

«Граховский район» на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы к плану на 2015 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план 2015 года | кассовое исполнение 2015 года |  |
| 04 |  |  |  | "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | Всего |  |  |  |  |  | 314.0 | 314.0 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района (местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Граховском районе» | Всего |  |  |  |  |  | 314,0 | 307,0 | 97,8 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района |  |  |  |  |  | 314,0 | 307,0 | 97,8 |
| 04 | 1 | 1 |  | Проведение комплексной спартакиады среди организаций, предприятий райцентра и муниципальных образований Организация и проведение районных зимних и летних сельских спортивных игр. | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 1 | 2 |  | Проведение спартакиад среди детских садов |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 1 | 3 |  | Организация и проведение районных соревнований по видам спорта; Организация и проведение районных массовых спортивных праздников |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 25,0 | 87,8 | 351,2 |
| 04 | 1 | 4 |  | Проведение учебно – тренировочных сборов для подготовки к зимним и летним сельским спортивным играм |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 28,0 | 76,0 | 271,4 |
| 04 | 1 | 5 |  | Участие в зональных отборочных соревнованиях на финал республиканских летних и зимних сельских спортивных игр |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 40,0 | 43,7 | 109,3 |
| 04 | 1 | 6 |  | Участие в республиканских зимних и летних сельских спортивных играх |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 45,0 | 35,4 | 78,6 |
| 04 | 1 | 7 |  | Участие в чемпионатах и кубках УР по видам спорта и в республиканских соревнованиях по видам спорта |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 1 | 8 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Присвоение спортивных разрядов спортсменам; присвоение званий тренерам; присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 2,0 | 0,2 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 1 | 9 |  | Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 1 | 10 |  | Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 1 | 11 |  | Приобретение парадной летней и зимней формы, |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 1 | 12 |  | Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение спортивной соревновательной и тренировочной формы по видам спорта и спортивной обуви. |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 10,0 | 26,9 | 269 |
| 04 | 1 | 13 |  | Премирование спортсменов за достигнутые успехи в период проведения республиканских зимних и летних сельских спортивных игр и большой личный вклад в развитие массовой физкультуры и спорта в районе |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 20,0 | 37,0 | 185 |
| 04 | 1 | 14 |  | Премирование тренеров, подготовивших спортсменовдля участия в отборочных и финальных оревнованиях республиканских зимних и летних играх Подготовительная работа по внедрению и реализации ГТО |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 239 | 11 | 2 | 7951600 | 244 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 2 |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. | Всего | 239 | 1 | 4 | 0226150 | 244 | 7,0 | 7,0 | 100 |
| 04 | 2 | 1 |  | Проведение профилактических мероприятий против алкоголизма, наркомании и табакокурения: - Районный минифутбол, посвященный Всемирному Дню без табака - Мероприятия в рамках Международного Дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконному обороту |  | 239 | 11 | 02 | 0226150 | 244 | - | - | - |
| 04 | 2 | 2 |  | Барьерная и акарицидная обработка территории пришкольных лагерей и массовых мероприятий прилегающих к лесной зоне | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 01 | 04 | 0226150 | 244 | 7.0 | 7,0 | 100 |
| 04 | 2 | 3 |  | Разработка и распространение памяток, буклетов по профилактике наркомании , здоровому образу жизни и профилактике заболеваний Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний: - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); - к Международному Дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом наркотиков;(26 июня) - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября); - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря); - ко Всемирному Дню без табачного дыма (31 мая) и другие |  | 239 | 01 | 13 | 0226150 | 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 239 | 1 | 4 | 20480 | 244 |  |  |  |

Исполнитель:

Начальник сектора по делам молодёжи и спорта                                                                                                                             Кобелева Н А

Согласовано:         Заместитель главы Администрации – начальник Отдела финансов                                                               Рябков А.М.

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________   Н.Б. Иванова

Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2015 год

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на 2015 год (согласно МП), тыс. руб. | Фактические расходы за 2015 год, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов на 2015 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг.» | Всего | 322,0 | 307,6 | 95,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 322,0 | 307,6 | 95,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 322,0 | 307,6 | 95,5 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Всего | 309,5 | 303,8 | 98,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 309,5 | 303,8 | 98,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 309,5 | 303,8 | 98,2 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 2 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Всего | 12,5 | 3,8 | 30,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 12,5 | 3,8 | 30,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 12,5 | 3,8 | 30,7 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель:

Начальник сектора по делам молодёжи и спорта                                                                                                                              Кобелева Н.А.

Согласовано:         Заместитель главы Администрации – начальник Отдела финансов                                                               Рябков А.М.

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________   Н.Б. Иванова

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг." |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Граховский район» | 30.03.2015 г. | 209 | Внесение изменений в бюджет муниципального образования «Граховский район» |

Исполнитель:

Начальник сектора по делам молодёжи и спорта                                                                                                                              Кобелева Н.А.

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________   Н.Б. Иванова

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг." |  |
| --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни» населения муниципального образования «Граховский район» на 2015-2020 гг.» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Сектор по делам молодёжи спорта | 0,8 | 0,77 | 1,0 | 0,99 | 0,97 |
| 05 | 1 | «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Сектор по делам молодёжи спорта | 0,55 | 0,55 | 1,0 | 1,0 | 0,96 |
| 05 | 2 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | БУЗ УР «Граховская РБ МЗ УР» | 0,97 | 0,99 | 1,0 | 0,98 | 0,98 |

Исполнитель:

Начальник сектора по делам молодёжи и спорта                                                                                                                              Кобелева Н.А.