Отчет о реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Граховский район  на 2015-2020 годы»

за 2015 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Граховский район» в структуру которой вошли следующие подпрограммы:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности;

2. Профилактика правонарушений.

На реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования «Граховский район» израсходовано 101,7 тыс. рублей.

Общий уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период составил 79 %, исходя из отношения целевых показателей, достигших планового значения, к общему числу целевых показателей программы. Такая картина наблюдается главным образом по причине значительного влияния внешних факторов, нарушающих положительную динамику влияния основных мероприятий программы на запланированные целевые показатели.

Кроме того, очевидно значительное недофинансирование ряда основных мероприятий программы.

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета района и средств республиканского бюджета.

Целью подпрограммы является предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Граховский  район».

Для достижения поставленных в подпрограмме целях решаются следующие задачи:

1) развитие систем оповещения и информирования населения района при ЧС природного и техногенного характера;

2) совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Граховский район»;

3) оснащение подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера;

4) проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета района и средств республиканского бюджета.

Целью подпрограммы является формирование и укрепление системы профилактики правонарушений.

Для достижения поставленной в подпрограмме цели решаются следующие задачи:

- укрепление общественного порядка и общественной безопасности;

- снижение уровня преступности на территории Граховского района, в том числе подростковой преступности;

- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах.

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия.

Приложения:

1.	Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за  2015 год на 2 листах;

2.Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность» муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за  2015 год на 3 листах;

3.Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 1 листе;

4. Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Граховский район" на реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за  2015 год на 3 листах;

5. Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за 2015 год на 2 листах.

6.Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за 2015 год на 1 листе.

7. Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы ««Безопасность муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за 2015 год на 1 листе.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Безопасность» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | % исполнения плана на 2015 год | Темп роста (снижения) к уровню 2014 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за 2014 год | План на 2015 год | Факт за 2015 год |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  | Муниципальная программа "Безопасность" на 2015-2020 годы |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" |
|  |  | 1 | Снижение количества гибели людей при пожарах | ед. | 3 | 1 | 3 | 33 | 100 | Отклонение от плана связано в связи с 1 суицидом и погибших в алкогольном опьянение |
|  |  | 2 | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 3 | Уничтожено строений в результате пожаров | ед. | 15 | 16 | 16 | 100 | 94 | Не осторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов и электрооборудования |
|  |  | 4 | Снижение количества гибели людей на водных объектах | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | ед. | 3 | 2 | 0 | 200 | 300 |  |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений" |
|  |  | 1 | Снижение количества зарегистрированных правонарушений | процентов | 20 | 18 | 19,5 | 100 | 103 |  |
|  |  | 2 | Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах | процентов | 13 | 15 | 14 | 100 | 89 | Не достаточность средств. Для развития инфраструктуры по безопасности села. |
|  |  | 3 | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | процентов | 33,6 | 26,4 | 37,7 | 100 | 100 |  |
|  |  | 4 | Увеличение количества граждан вовлеченных в охрану общественного порядка | процентов | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5 | Ежегодная установка видеокамер в общественных местах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 6 | Ежегодная установка видеокамер в общественных местах | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2015 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" |
| 06 | 1 | 06 | 1 | Совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Граховского района | Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение защищенности населения Граховского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | На базе ПСЧ-28 функционирует ЕДДС МО «Граховский район» со штатом 5 человек, которые прошли обучение в УМЦ ГО, ЧС и ПБ Удмуртской Республики. Диспетчерами ЕДДС разработаны паспорта безопасности района, сельских поселении, населенных пунктов, потенциально-опасных объектов, социально-значимых объектов, объектов с круглосуточным пребыванием людей, отработаны риски возникновения ЧС природного и техногенного характера на территориях. 2 раза в месяц диспетчера участвуют в тренировках, проводимых ЦУКС ГУ МЧС РФ по УР и ЦУКС Приволжского РЦ. В 2015 году на содержание ЕДДС из районного бюджета выделено 1 074,5 тыс. рублей. |  |
| 06 | 1 | 06 | 2 | Развитие систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС | 2015-2020 годы | 2015 год | Обеспечение своевременного оповещения людей о пожаре или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | В 2015 году за счет средств бюджета Удмуртской Республики установлено 2 сирены в с.Грахово, приобретена бегущая строка |  |
| 06 | 1 | 06 | 3 | Оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Главы муниципальных образований сельских поселений | 2015-2020 годы | 2015 год | Эффективное выполнение установленных полномочий (функций), отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений | Оснащение не производилось |  |
| 06 | 1 | 06 | 4 | Повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций | Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС | 2015-2020 годы | 2015 год. | Повышение защищенности населения Граховского района от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | Согласно Плана основных мероприятий МО «Граховский район» на 2015 год, проведено 6 командно штабных учений в муниципальных образованиях-поселениях и 4 в организациях района; 6 комплексных учения; 21 объектовых тренировок; 10 тактико-специальных учений. |  |
| 06 | 1 | 06 | 5 | Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС | 2015-2020 годы | 2015 год | Распространение пожарно-технических знаний среди населения, совершенствование уровня пожарно-технических знаний, повышение защищенности персонала муниципальных объектов с круглосуточным пребыванием людей | С целью профилактики пожаров инспектором надзорной деятельности Граховского района и работниками пожарно-спасательной части № 28 с. Грахово проводится обучения людей мерам пожарной безопасности. В рамках операции «Жилище - 2015» в течение года осмотрено 2485 домовладения, проинструктировано 4973 граждан, проведено 34 встречи (схода) с населением, опубликовано в печатных СМИ 14 статьи, проведено 5 выступлений по радио. На базе пожарно-спасательной части № 28 с. Грахово проведено 39 экскурсии для учащихся образовательных учреждений. Традиционно проводятся соревнования дружин юных пожарных среди школ района. Ежеквартально проводится изготовление и распространение информационных памяток (листовок) среди населения |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений" |
| 05 | 2 | 01 |  | Профилактика правонарушений | ОП "Граховское" МО МВД России "Кизнерский" | 2015-2020 годы | 2015 год | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования "Граховский район" | Рост правонарушений на 2,5 % |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Мероприятия организационного характика, направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений. | ОП "Граховское" МО МВД России "Кизнерский | 2015-2020 годы | 2015 год | Укрепление правопорядка, снижение уровня преступности. | Укрепление и организация работы ДНД в Граховском районе , привлечение в ДНД новых лиц. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Организация мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних | Соискатели подпрограммы | 2015-2020 годы | 2015 год | Снижение числа правонарушений, занятость, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка. | Проведено |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования "Граховский район" | ОП "Граховское" МО МВД России "Кизнерский", главы муниципальных образований поселений | 2015-2020 годы | 2015 год | Вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка | Привлечено к охране общественного порядка 10 человек. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Восстановление знаков, обозначающих зоны рекреационного назначения, в муниципальном образовании "Граховский район" | ОП "Граховское" МО МВД России "Кизнерский", главы муниципальных образований поселений | 2015-2020 годы | 2015 год | Снижение количества правонарушений в общественных местах | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования «Граховский район»,роводилась работа по освещенности населенных пунктов. |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Изготовление барьерных ограждений для обеспечения безопасности при проведении районных мероприятий. | ОП "Граховское" МО МВД России "Кизнерский", Администрация Граховского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Снижение количества правонарушений в общественных местах | Не выполнено | Отсутствие финансирования. |

Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Безопасность» на 2015-2020 годы |  |
| --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | % исполнения к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  | В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |

Форма 4.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  «Граховский район»

на реализацию муниципальной программы за 2015 год

Наименование муниципальной программы     «Безопасность» на 2015-2020 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы к плану на 2015 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план 2015 года | кассовое исполнение 2015 года |  |
| 06 | 0 |  |  | «Безопасность» на 2015-2019 годы | Всего |  |  |  |  |  | 96,0 | 101,7 | 105,9 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 | 03 |  |  |  | 96,0 | 101,7 | 105,9 |
| 06 | 1 |  |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего |  |  |  |  |  | 3,0 | 8,7 | 290,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 | 03 | 09 | 0616190 | 244 | 3,0 | 8,7 | 290,0 |
| 06 | 1 | 01 |  | Финансирование мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация Граховского района | 239 | 03 | 09 | 0616190 | 244 | 3,0 | 8,7 | 290,0 |
| 06 | 2 | 06 |  | Профилактика правонарушений | Всего |  |  |  |  |  | 93,0 | 93,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 | 04 | 12 | 0626192 | 244 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образование Администрации МО "Граховский район" | 244 | 04 | 12 | 0626192 | 244 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, межнациональных отношений и туризама Администрации МО "Граховский район" | 243 | 04 | 12 | 7950900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Верхнеигринское" | 231 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Граховское" | 232 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Каменское" | 233 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Котловское" | 234 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Лолошур-Возжинское" | 235 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Новогорское" | 236 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Порымозаречное" | 237 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Староятчинское" | 238 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 2 | 06 | 2 | Организация мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних | Всего |  |  |  |  |  | 90,0 | 90,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 04 | 12 | 0626192 | 244 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации МО "Граховский район" | 244 | 04 | 12 | 0626192 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 2 | 06 | 3 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образовании "Граховский район" | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 04 | 12 | 7950900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Верхнеигринское" | 231 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Граховское" | 232 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Каменское" | 233 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Котловское" | 234 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Лолошур-Возжинское" | 235 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Новогорское" | 236 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Порымозаречное" | 237 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | МО "Староятчинское" | 238 | 03 | 10 | 2479983 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 2 | 06 | 4 | Изготовление, установка и восстановление знаков, обозначающих зоны рекрационного назначения, в муниципальном образовании "Граховский район" | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 04 | 12 | 7950900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 2 | 06 | 2 | Разработка, изготовление, приобретение и размещение наглядных пособий (буклетов, памяток, листовок, плакатов, баннеров), а также видио-роликов, направленных на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни. | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 04 | 12 | 7950900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 2 | 06 | 2 | Методическое обеспечение учреждений образования пособиями и информационными материалами, направленными на профилактику | Всего |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 04 | 12 | 7950900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации МО "Граховский район" | 244 | 04 | 12 | 0626192 | 244 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, межнациональных отношений и туризама Администрации МО "Граховский район" | 243 | 04 | 12 | 7950900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 5.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2015 год

Наименование муниципальной программы     «Безопасность» на 2015-2020 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на 2015 год (согласно МП), тыс. руб. | Фактические расходы за 2015 год, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов на 2015 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | «Безопасность» на 2015-2020 годы | Всего | 96,0 | 101,7 | 105,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 96,0 | 101,7 | 105,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 96,0 | 101,7 | 105,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего | 3,0 | 8,7 | 290,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 3,0 | 8,7 | 290,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 3,0 | 8,7 | 290,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 2 | Профилактика правонарушений | Всего | 93,0 | 93,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 93,0 | 93,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 93,0 | 93,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Безопасность» |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Граховский район» | 25.03.2015 г. | 199 | Внесение изменений в бюджет муниципального образования «Граховский район» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Граховский район» |  |  |  |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | «Безопасность» |  |
| --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Безопасность» на 2015-2020 годы |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,87 | 1,0 | 1,0 |
| 05 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Первый заместитель главы Администрации | Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 1,0 | 1,0 |
| 05 | 2 | Профилактика правонарушений | Заместитель по социальным вопросам | Отдел организационно-кадровой и правовой работы | 0,79 | 0,79 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |