Отчет о реализации муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития                                         муниципального образования «Граховский район  на 2015-2020 годы»

за 2016 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Граховский район» от 27 июня 2014 года № 348 (в редакции от 2 марта 2016 года № 158).

На реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования «Граховский район» предусмотрено и израсходовано 119 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за 2016 год составила  20224 рублей. Рост заработной платы по сравнению с  2015 годом составил 7%. Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях райцентра и в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере не имеется.

Количество занятых в экономике района в крупных и средних предприятиях за 2016 год сократилось на 53 человека и составило 1863 человек. В связи со сложной экономической ситуацией в стране в большей части предприятий и организаций района произошло сокращение численности работающих.

В целом эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается как высокая, достигнуты основные цели и задачи программы.

- «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка                   сельскохозяйственной продукции»

При выполнении подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»  посевные площади  в 2016 году  небыли засеяны полностью, так как  крестьянско-фермерское  хозяйство «Кузьмина Г.Б.» меньше посеял  зерновых, не все плановые  площади были посеяны в ООО «Халитов».  Часть посевов зерновых    было  убрано  на корма (729 га).   На предстоящую  зимовку сельскохозяйственными организациями  было заготовлено по 37 центнеров  кормовых единиц на одну условную голову  скота. Подготовлено  семян  зерновых культур 100 %- 2150 тонн,   план 2147 т. Посеяно  озимых 2010 га (94 %), план 2140 га.  Зябь  вспахана  на  площади  7171 га (142 %) план 5049 га.  В 2014 году  полностью ликвидировали поголовье  крупного рогатого скота крестьянские хозяйства «Кузьмина Г.Б.» и «Бурлакова М.Л.», большое  снижение  поголовья  коров   произошло в личных подсобных  хозяйствах, однако  производство  молока  выполнено на 103,7%, в том числе  сельскохозяйственные организации   произвели на 1171 тонну  больше. Для  увеличения поголовья коров в 2017 году планируется  завершить строительство фермы на 400 голов в ООО «Вылнуд».  Почти  все  запланированные  мероприятия по программе были выполнены. Израсходовано бюджетных  средств на 123,7 %.      Выполнено  освоение  средств на приобретение   сельскохозяйственной техники   и строительство животноводческих  помещений сельскохозяйственными организациями  на 174 %.  В  основном  подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка  сельскохозяйственной продукции» за 2016 год  является  эффективной.

2. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2016 год составила 0,96. Целевые показатели подпрограммы выполнены на 96%. Мероприятия подпрограммы выполнены на 81% от запланированных. Бюджетные средства израсходованы в полном объеме.

В районе работает 26 малых предприятия и 132 индивидуальных предпринимателя. Среднесписочная численность работников, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства составляет 880 человек. При этом доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом ПБОЮЛ составляет 20%. Малые и средние предприятия осуществляют свою деятельность: в производстве, в сельском хозяйстве, в торговле и в сфере оказания услуг.

В рамках  муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2015-2020 годы оказывается методическая помощь субъектам малого предпринимательства, консультационные услуги, организуются практические семинары и учебы по вопросам организации бизнеса.

10 ноября 2016 года организован и проведен Центром поддержки предпринимательства УР Единый консультационный день.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году выделены средства из бюджета муниципального образования «Граховский  район» в размере 20 тыс. рублей на проведение районного конкурса «Лучший предприниматель года» по 4-м номинациям: сельское хозяйство, торговля, производство, сфера оказания услуг. Поддержку получили 22 субъекта малого предпринимательства. Администрацией района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

В целях координации своих действий с субъектами малого и среднего предпринимательства в районе функционирует Совет по поддержке малого предпринимательства.

На официальном сайте Администрации Граховского района открыт  и периодически обновляется и пополняется раздел «Малое предпринимательство».

- «Развитие потребительского рынка»

В целом подпрограмма «Развитие потребительского рынка» в 2016 году явилась эффективной. Мероприятия по подпрограмме «Развитие потребительского рынка» в 2016 году выполнены на 67%. В 2017 году необходимо провести актуализацию Схемы территориального планирования района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений. Плановый показатель по объему розничного товарооборота выполнен на 87%. Кризисные явления в экономике, недостаточный рост денежных доходов и снижение покупательской способности населения сократили объем продаж. Оборот розничной торговли в 2016 году составил 730,8 млн. рублей, что на 6,4 % ниже предыдущего года (в сопоставимых ценах). Оборот общественного питания составил 30,1 млн. рублей, что на 8,6 % меньше уровня предыдущего года (в сопоставимых ценах). Розничный товарооборот на душу населения снизился на 1,6% и в 2016 году составил 90583,3 рублей, против 92023,5 рублей в 2015 году.  По уровню товарооборота на душу населения Граховский район занимает 6 место среди сельских районов республики (в 2015 году – 5 место).

Торговая сеть района включает в себя 112 торговых объекта общей площадью 6080 кв. м. Уровень обеспеченности населения площадями стационарных торговых объектов в расчете на тысячу жителей в районе достиг 986 кв. м. при минимальном нормативе  345 кв. м.  Сеть общественного питания включает в себя 5 предприятий  открытой сети (кафе, закусочные, столовые) на 216 посадочных мест, 9 столовых на 446 посадочных мест в общеобразовательных школах.

В 2016 году оказано платных услуг населению крупными и средними предприятиями  на сумму 24,2 млн. рублей, что в фактических ценах на 7,8 % больше уровня 2015 года. Объем платных услуг на душу населения – 2864 рубль, в прошлом году – 2641 рублей.      Объем бытовых услуг населению в 2016 году составил 961 тыс. рублей, что в фактических ценах на 17% меньше объема предыдущего года.

Доля потребкооперации в общем объеме розничного товарооборота района составляет 28,5%. Розничный товарооборот Граховского РайПО в 2016 году составил 216,9 млн. рублей, это 99,9% уровня 2015 года. Большое внимание Граховское райпо уделяет заготовительной деятельности. За 2016 год заготовительный оборот составил 36,2 млн. руб., что составило 98 % от уровня 2015 года.

В своем развитии сфера торговли и платных услуг сталкивается с трудностями: недостаток собственных оборотных средств, нехватка квалифицированных кадров, низкий уровень платежеспособности основной массы населения. Услуги парикмахера, фотографа,  сложной бытовой техники, пошив и ремонт одежды, обуви оказываются только в районном центре.

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2016 году в целом явилась эффективной за счет увеличения расходов на строительство и реконструкцию  производственных объектов и реализации инвестиционных проектов. Не выполнен показатель по количеству созданных новых рабочих мест от реализации инвестпроектов – не реализован проект «Строительство картофелехранилища», где планировалось открытие 30 новых рабочих мест.

В отчетном году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (с учетом инвестиций в индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое за свой счет и с помощью кредитов) увеличились на 31,6% и составили 131,6 млн. рублей. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили 89,7 млн. рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в фактических ценах на 56%. За отчетный год освоено 53,6 млн. рублей собственных средств, привлеченных – 36,1 млн. рублей.

39,3% объема инвестиций в основной капитал, что составило 35 млн. 291 тыс. рублей предприятия направили на  приобретение машин, оборудования; 30926 тыс. рублей - на строительство и реконструкцию зданий и сооружений. Прочие – 26,2%, что составило 23503 тыс. рублей - на перевод скота в основное стадо.

Инвестиции в сельскохозяйственное производство составили более 121 млн. рублей. В ООО «Вылнуд» строится коровник на 400 голов с доильным залом, построен телятник на 150 голов и навес для сена на 400 тонн. В СПК «Родина» построена зерносушилка, зерновой склад при поточной линии, навес с домиками для телят и сухостойный двор с телятником. Сельхозпредприятиями приобретено 2 трактора, 2 зерноуборочных комбайна, два посевных комплекса и 16 единиц сельхозорудий на общую сумму 56,8 млн. рублей.

Завершено строительство здания МФЦ в с. Грахово (первая очередь введена в эксплуатацию). Капитально отремонтированы спортивный зал Зареченской школы и два блока Граховского детского сада с заменой инженерных сетей в подвале и заменой эвакуационных лестниц всех блоков детского сада.

Газифицирован сельский дом культуры в д. Благодатное. Проведены ремонтные работы в школе и детском саду с. Заречный и в Доме культуры д. Мишкино.

В населенных пунктах района приведено в нормативное состояние более 20 км дорог с укладкой водопропускных труб. За счет средств республиканского бюджета для реализации наказов избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики Волкова А.А., Манукяна К.С., построен тротуар по ул. Колпакова в с. Грахово.

Введено в эксплуатацию 26 индивидуальных дома общей площадью 2400 кв. м.

В с. Грахово открыто 2 кафе. Придорожное кафе построил ИП Крестьянинов А.М.

ИП Петров Е.М. реконструировал здание и открыл караоке-бар.

Приложения:

1.	Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за  2016 год на 3 листах;

2. Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за  2016 год на 10 листах;

3. Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 1 листе;

4. Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Граховский район" на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за  2016 год на 2 листах;

5.  Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за 2016 год на 3 листах.

6. Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за 2016 год на 1 листе.

7. Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Граховский район»» на 2015-2020 годы» за 2016 год на 1 листе.

Утверждаю

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________      Иванова Н.Б.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | % исполнения плана на 2016 год | Темп роста (снижения) к уровню 2015 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2020 годы |
| 05 |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 18902 | 20020 | 20224 | 101 | 107 |  |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района (в крупных и средних предприятиях) | человек | 1916 | 2100 | 1863 | 89 | 97 | В связи со сложной экономической ситуацией в стране в большей части предприятий и организаций района произошло сокращение численности работающих |
| 05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 98,1 | 101,0 | 111,0 | 109,9 | 113,1 |  |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 19356 | 21454 | 21412 | 99,8 | 110,6 | Часть зерновых была убрана на корма. |
|  |  | 3 | Валовое производство молока | тонн | 19064 | 19452 | 20185 | 103,7 | 105,9 |  |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 28104 | 31869 | 30450 | 95,5 | 108,3 |  |
|  |  | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 11960 | 12549 | 12428 | 99,0 | 103,9 | Не досеял ООО «Халитов». |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 17,2 | 18,0 | 19,3 | 107,2 | 112,2 |  |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 8186 | 8437 | 8359 | 99,1 | 102,1 | Ликвидировали поголовье КФХ «Кузьмин Г.Б.» и «Бурлаков М.Л.». |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров | голов | 3474 | 3555 | 3557 | 100,1 | 102,4 | Ликвидировали поголовье КФХ «Кузьмин Г.Б.» и «Бурлаков М.Л.», снизили поголовье ЛПХ. |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 5488 | 5430 | 6188 | 113,9 | 112,7 |  |
|  |  | 11 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 16027 | 15500 | 17295 | 111,6 | 107,9 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес численности молодых специалистов оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних учебных учреждений | % | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 117,6 | 100,0 |  |
|  |  | 13 | Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством муниципального района, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством, человек. | человек | 201 | 60 | 235 | 391,7 | 116,9 |  |
| 05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 26 | 33 | 26 | 79 | 100 | Число малых и средних предприятий за год не изменилось |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 157 | 169 | 132 | 78 | 84 |  |
|  |  | 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 26,59 | 26,4 | 26,61 | 100,8 | 100 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий увеличилась за счет сокращения среднесписочной численности работников всех предприятий |
|  |  | 4 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Граховского района | млн. рублей | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 131,6 | 113,6 | - |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), в том числе | млн. рублей | 782,2 | 880,0 | 760,9 | 86,5 | 97 | - |
|  |  |  | розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | млн. рублей | 217,1 | 227 | 216,9 | 95,6 | 100 | - |
|  |  | 2 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 608 | 570 | 986 | 173 | 162 | До 2016 года и плановые показатели считались по торговой площади. С отчетного года показатель считается по общей площади торговых объектов. |
|  |  | 3 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | человек | 160 | 158 | 253 | 62 | 158 | В связи с закрытием магазина в д. Нижние Адам-Учи, число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов увеличилось на 93 чел. |
|  |  | 4 | Объем бытовых услуг населению | млн. рублей | 1,188 | 16,5 | 0,961 | - | 86 | Фактический объем бытовых услуг населения указан по крупным и средним предприятиям, плановый – по полному кругу предприятий |
| 05 | 4 |  | Подпрограмма 4 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций" |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 57,5 | 60,5 | 89,7 | 148,3 | 156 |  |
|  |  | 2 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 2 | 1 | 3 | 300 | 150 | В 2016 году построена ферма Построено кафе ИП Крестьянинова А.М., реконструировано кафе ИП Петрова Е.М. |
|  |  | 3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 2 | 30 | 3 | 10 | 150 | На 2016 год планировалось строительство картофелехранилище – проект не реализован |

Исполнитель:         главный специалист-эксперт Отдела экономики и информатизации                                                 Нестерова О.А.

Утверждаю

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________    Иванова Н.Б.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2016 год

Наименование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |
| 05 | 1 | 01 |  | Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий из бюджетов всех уровней. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Повышение доходности сельхозтоваропро- изводителей, сохранение устойчивого развития сельских территорий. | За отчетный период сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлено субсидий из бюджетов всех уровней в размере 60,2 млн. рублей, 2015 год-31,1 млн. рублей. |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Строительство и реконструкция животноводческих помещений, производственных зданий, картофелехранилищ. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях района. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества. | Строится ферма на 400 коров в ООО «Вылнуд». За 2016 год производство молока выросло на 5,9 %, реализовано молока высшим сортом 91,2%. | Для участия в конкурсе на получение субсидии на строительство и реконст-рукцию жи-вотноводческих помеще-ний обяза-тельным условием является положительное заключе-ние госэкс-пертизы инвестиционных проектов |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Приобретение сельскохозяйственной техники | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях района. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества. | В текущем году в ООО «Вылнуд» строится коровник на 400 голов с доильным залом, построены телятник на 150 голов и навес для сена на 400 тонн, в СПК «Родина» построена зерносушилка, зерновой склад при поточной линии, навес с домиками для телят и сухостойный двор с телятником. Сельскохозяйственными организациями приобретено: 2 трактора, 2 зерноуборочных комбайна, два посевных комплекса и 16 единиц сельскохозяйственных орудий. На сумму 56,8 млн. рублей. |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Мониторинг финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Анализ развития сельского хозяйства района, выявление проблем и принятие мер реагирования. | Управление принимает квартальные отчеты о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных организаций, анализ хозяйственной деятельности хозяйств района. |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, приминение химических и биологических препаратов, бухгалтерского учета и другим вопросам агропромышленного комплекса. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. | Консультирование специалистов сельхозорганизаций и КФХ по вопросам агрономии, зоотехнии и бухгалтерского учета. |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний со специалистами сельскохозяйственных организаций района. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Цель- повышение квалификации и обмена опытом. | Специалистами УСХ совместно с представителями дилерских компаний, консультационного центра проведены семинары-совещания по вопросам растениеводства, зоотехнии, бухгалтерского учета и оплаты труда и трудового законодательства. |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Организация и проведение районных конкурсов и иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов) и иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, выявление и поощрение лучших коллективов и работников, популяризация достижений в отрасли сельского хозяйства района. | За отчетный период проведены районные конкурсы по подготовке к проведению весенне-полевых работ, по итогам сева, конкурс операторов исскуственного осеменения коров, подведены итоги работы отрасли животноводства за 2015 год, подведение итогов соревнования по уборке урожая 2016 года, по постановке техники на длительное хранение. |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Граховского района. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 год | 2016 год | Привлечение кадров для сельскохозяйственных организаций района | Управлением поддерживается связь с учебными заведениями АПК республики, с целью привлечения молодых специалистов. |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики и информатизации, Отдел земельных и имущественных отношений | 2015-2020 годы | 2016 год | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки | Информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на сайте Администрации Граховского района в разделе «Экономика», «Малое предпринимательство» и отравлена на электронные адреса предпринимателей |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности Граховского района | Отдел экономики и информатизации, Отдел земельных и имущественных отношений | 2015-2020 годы | 2016 год | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Граховский район», которое может быть передано в аренду». | Отдел экономики и информатизации, Отдел земельных и имущественных отношений | 2015-2020 годы | 2016 год | Получение информации об имуществе муниципального образования «Граховский район», которое может быть передано в аренду | Реестр имущества муниципального образования «Граховский район», которое может быть передано в аренду размещено на сайте Администрации Граховского района в разделе «Экономика», «Малое предпринимательство» |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Граховского района, субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Предоставление субъектам малого предпринимательства недвижимости | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Граховского района, субъектам малого и среднего предпринимательства не проводилось |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | 2015-2020 годы | 2016 год | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | За 2016 год размещено заказов у субъектов малого предпринимательства – 17 закупок (НМЦК – 8914159,56 руб.), заключено 10 контрактов на сумму 1660928,44 руб. (24,9%) |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики и информатизации, Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2016 год | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканских, межрегиональных, международных рынках | Граховское райпо приняло участие в осенней сельхозярмарке в г. Ижевске, представляя продукцию ПО «Хлеб», Граховского пищекомбината и продукцию сельхозпредприятий |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства | В 2016 году работники малых предприятий повысили свой квалификационный уровень в: ВУЗ - 10 чел. ССПО – 5 чел. курсы повышения – 27 чел. |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Организация и проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | 10 ноября 2016 года проведен Центром поддержки предпринимательства УР Единый консультационный день |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Организация и проведение конкурсов «Лучший предприниматель года» по номинациям | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение конкурсов «Лучший предприниматель года» по номинациям. Поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов | Проведен районный конкурс «Лучший предприниматель года» по 4 номинациям, итоги подведены 26.05.16г на праздновании Дня предпринимателя, награждены 22 субъекта предпринимательства |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Граховский район» в сети «Интернет» | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Сельская новь» публикуются материалы о деятельности предпринимателей района сотрудниками газеты по представлению Отдела экономики и информатизации |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации муниципального образования «Граховский район» для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте Администрации Граховского района открыт и периодически обновляется и пополняется раздел «Малое предпринимательство» | На 2017 год планируется изменить структуру раздела «Малое предпринимательство» |
| 05 | 2 | 12 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Опубликованный на официальном сайте Администрации Граховского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Демонстрирует возможности для других предпринимателей | На официальном сайте Администрации Граховского района в разделе «Малое предпринимательство» опубликован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки (поощрение по результатам конкурса «Лучший предприниматель года») | - |
| 05 | 2 | 13 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Администрация Граховского района, Отдел экономики и информатизации | 2015-2017 годы | 2016 год | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежегодно и по мере необходимости запрашивается информация по субъектам предпринимательства у налоговой инспекции, отдела статистики, администраций МО. | На 2017 год планируется размещать результаты мониторинга на официальном сайте |
| 05 | 2 | 14 |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Граховском районе | Администрация Граховского района, Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | Изучается опыт поддержки малого предпринимательства в других муниципальных образованиях республики по актуализации официального сайта, по проведению конкурса «Лучший предприниматель», празднованию Дня предпринимателя и др. |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Граховского района и действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства | Отдел экономики и информатизации, Отдел земельных и имущественных отношений, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов на развитие предпринимательства. Будет способствовать принятию решений, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса на территории района | Принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов (Постановление от 28.12.2015г. № 704), определен уполномоченный орган – Отдел организационно-кадровой и правовой работы Аппарата органов местного самоуправления муниципального образования «Граховский район» |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Участие Граховского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и информатизации, Отдел земельных и имущественных отношений | 2015-2020 годы | 2016 год | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Граховском районе | Участие в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства не принималось |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел экономики и информатизации, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 годы | 2016 год | Утверждение и актуализация Схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка | В 2016 году актуализация Схемы территориального планирования района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений не проводилась |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Граховского района | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | В течение отчетного года изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов не вносились. |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков», «Выдача муниципального правового акта на размещение нестационарного объекта по осуществлению торговой деятельности и оказанию услуг» | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Выдача разрешений на право организации розничных рынков, муниципального правового акта на размещение нестационарного объекта по осуществлению торговой деятельности и | Заявлений на разрешение размещения нестационарного торгового объекта по осуществлению торговой деятельности не поступало. |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел экономики и информатизации, ОП "Граховский" ММО МВД России «Кизнерский» (по согласованию) | 2015-2020 годы | 2016 год | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Подготовлены нормативно-правовые акты об ограничении продажи алкогольной продукции от 16.05.16 № 84-р. Совместно с отделом Полиции проведено 9 рейда по торговым объектам в целях выявления и пресечения торговли спиртосодержащей продукцией |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежегодно формируется дислокация предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения района; разрабатываются мероприятия по их развитию |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, принятие мер реагирования | В 2016 году обратилось 5 человек с устными жалобами и обращениями по разъяснению закона о защите прав потребителей на услуги торговли. Всем обратившимся потребителям даны устные разъяснения их прав, оказана помощь в написании претензий. |  |
| 05 | 3 | 07 |  | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Граховского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. Использование данных возможностей предпринимателями | Информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организационных мероприятиях размещена на сайте Администрации Граховского района в разделе «Экономика», «Малое предпринимательство» и разделе «Новости», отравлена на электронные адреса предпринимателей |  |
| 05 | 3 | 08 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | Индивидуальные предприниматели, представители предприятий Граховского райпо приняли участие в Едином консультационном дне 10 ноября 2016 года. |  |
| 05 | 3 | 09 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | Субъектам малого предпринимательства по мере обращения оказывается юридическая помощь. Работники предприятий Граховского райпо в 2016 году повысили квалификацию – 20 чел., продолжают обучение в ВУЗах - 10 чел., в ССУЗах – 3чел. |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций" |
| 05 | 4 | 1 |  | Разработка и утверждение в составе Программы социально-экономического развития Граховского района на 2015-2019 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Инвестиционные приоритеты района, установленные программным документом на среднесрочную перспективу | Разработан перечень объектов Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2020 годы по Граховскому району (приложение №1 к Стратегии социально-экономического развития МО «Граховский район» на 2015-2020 годы и на период до 2025 года, утвержденной решением Граховского районного Совета депутатов 18.12.2014г. № 1/212) |  |
| 05 | 4 | 2 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | В 2016 году разработано 14 инвестиционных проекта по строительству объектов сельхозпроизводства(4ед.), торговли (4 ед.), культурно-спортивного комплекса с размещением детского сада и ФАП в д. Старая Игра, 10-квартирного дома для медицинских работников в с. Грахово, строительство МФЦ и инженерной инфраструктуры микрорайона Юго-Восточный с. Грахово |  |
| 05 | 4 | 3 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел экономики и информатиза-ции, Отдел земельных и имущественных отношений, Отдел строитель-ства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 годы | 2016 год | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | На территории Граховского района имеются свободные инвестиционные площадки: - бывший банно-прачечный комбинат; -земли сельхозназначения в МО «Староятчинское»; -здание склада с административным помещением в с. Грахово, ул. Дорожная, 11 |  |
| 05 | 4 | 4 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Граховского района | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Содействие продвижению инвестиционных проектов. Поиск инвесторов | Перечни инвестиционных проектов и инвестиционных площадок размещены на сайте Администрации Граховского района в разделе «Инвестиционная деятельность» |  |
| 05 | 4 | 5 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Граховский район» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов | Осуществляется сопровождение приоритетных инвестиционных проектов, инициатором которых выступает Администрация района: - строительства культурно-спортивного комплекса с размещением детского сада и ФАП в д. Старая Игра |  |
| 05 | 4 | 6 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Инициаторам инвестиционных проектов направлена информация по поддержке малого и среднего предпринимательства |  |
| 05 | 4 | 7 |  | Информирование предпринимателей о проведении Министерством экономики Удмуртской Республики обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций |  |  |
| 05 | 4 | 8 |  | Размещение информации об инвестиционных проектах Граховского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Открытость информации об инвестиционных проектах Граховского района | Информация об инвестиционных проектах Граховского района размещены на Инвестиционном портале Удмуртской Республики |  |
| 05 | 4 | 9 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Граховского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Граховского района | Информация об инвестиционных площадках на территории Граховского района размещена на Инвестиционном портале Удмуртской Республики |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации муниципального образования "Граховский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Формирование специализированного информационного ресурса Администрации муниципального образования "Граховский район" для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте Администрации Граховского района создан раздел «Инвестиционная деятельность», где размещаются сведения по инвестиционным проектам и площадкам, информация по государственной поддержке инвестиционной деятельности и развития предпринимательства в УР |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям): сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 годы | 2016 год | Сокращение количества административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 11 процедур, а сроки их прохождения – до 56 дней | При выдаче разрешения на строительство количество административных процедур -11, сроки их прохождения – не более 56 дней |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления органами местного самоуправления поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Граховского района | Отдел экономики и информатизации | 2015-2019 годы | 2016 год | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Льготная ставка по уплате земельного налога в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на уровне муниципалитетов не принята | В виду невысокой кадастровой стоимости земли в Граховском районе нет необходимости устанавли-вать льготу по уплате земельного налога |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Граховский район» | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории района | Совет поддержки малого предпринимательства при Администрации района наделен полномочиями по инвестиционной деятельности |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории Граховского района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел экономики и информатизации | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение мониторинга инвестиционных процессов на территории Граховского района, выявление проблем, разработка мер реагирования | Ежегодно при подведении итогов социально-экономического развития района осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов. В 2016 году реализованы инвестиционные проекты: - строительство коровника на 200 голов ООО «Вылнуд»; - строительство МФЦ; - проектирование строительства культурно-спортивного комплекса с размещением детского сада и ФАП в д. Старая Игра |  |

Исполнитель:         главный специалист-эксперт Отдела экономики и информатизации                                                 Нестерова О.А.

Утверждаю

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________      Иванова Н.Б.

Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы |  |
| --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | % исполнения к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  | В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |

Исполнитель:         главный специалист-эксперт Отдела экономики и информатизации                                                 Нестерова О.А.

Утверждаю

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________      Иванова Н.Б.

Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

«Граховский район» на реализацию муниципальной программы за 2016 год

Наименование муниципальной программы     «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы к плану на 2016 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план 2016 года | кассовое исполнение 2016 года |  |
| 05 | 0 |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2019 годы | Всего |  |  |  |  |  | 119,0 | 119,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 | 4 |  |  |  | 119,0 | 119,0 | 100,0 |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего |  |  |  |  |  | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 | 4 | 5 | 516181 | 244 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 01 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление сельского хозяйства | 239 | 04 | 05 | 516181 | 244 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 05 | 2 |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 239 | 4 | 12 | 526182 | 244 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 | 4 | 12 | 526182 | 244 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 05 | 2 | 01 |  | Проведение конкурсов «Лучший предприниматель года» по номинациям. Поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов | Отдел экономики и информатизации | 239 | 04 | 12 | 526182 | 244 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 05 | 3 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Граховского района | 239 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель:         главный специалист-эксперт Отдела экономики и информатизации                                                 Нестерова О.А.

Согласовано:         Заместитель главы Администрации – начальник Отдела финансов                                                    Рябков А.М.

Утверждаю

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________      Иванова Н.Б.

Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2016 год

Наименование муниципальной программы     «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на 2016 год (согласно МП), тыс. руб. | Фактические расходы за 2016 год, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов на 2016 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | Всего | 131119,0 | 212939,0 | 162,4 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 119,0 | 119,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 119,0 | 119,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 131000,00 | 212820,0 | 162,5 |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 70099,0 | 121899,0 | 173,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 99,0 | 99,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 70 000,0 | 121 800,0 | 174,00 |
| 05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 500,0 | 1300,0 | в 2,6 раз |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 500,0 | 1300,0 | в 2,6 раз |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 60500,0 | 89720,0 | 148,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Граховский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Граховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 60500,0 | 89720,0 | 148,3 |

Исполнитель:         главный специалист-эксперт Отдела экономики и информатизации                                                 Нестерова О.А.

Согласовано:         Заместитель главы Администрации – начальник Отдела финансов                                                    Рябков А.М.

Утверждаю

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________      Иванова Н.Б.

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Граховский район» | 02.03.2016 г. | 158 | Внесение изменений в бюджет муниципального образования «Граховский район» |

Исполнитель:         главный специалист-эксперт Отдела экономики и информатизации                                                 Нестерова О.А.

Утверждаю

Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Граховский район»

_______________      Иванова Н.Б.

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  |
| --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | Заместитель по производственно-экономическим вопросам | Отдел экономики и информатизации | 0,97 | 0,97 | 0,79 | 1,0 | 1,0 |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Первый заместитель главы Администрации | Управление сельского хозяйства | 0,97 | 0,97 | 0,80 | 1,0 | 1,0 |
| 05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель по производственно-экономическим вопросам | Отдел экономики и информатизации | 0,96 | 0,96 | 0,81 | 1,0 | 1,0 |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Заместитель по производственно-экономическим вопросам | Отдел экономики и информатизации | 0,96 | 0,96 | 0,67 | 1,0 | 1,0 |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Заместитель по производственно-экономическим вопросам | Отдел экономики и информатизации | 1,0 | 1,0 | 0,86 | 1,0 | 1,0 |

Исполнитель:         главный специалист-эксперт Отдела экономики и информатизации                                                 Нестерова О.А.